План-график

реализации проекта КАПАКТ «Наращивание потенциала для управления качеством

воздуха и применения чистых технологий сгорания твёрдого топлива в Центральной Азии» на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заключение нового Меморандум о взаимопонимании между РРЦ ЮНЕП АТР и Госкомприродой Республики Узбекистан (Координатор проекта) по реализации проекта: «Разработка Программы по наращиванию потенциала для регионального сотрудничества по приоритету РПДООС «Качество воздуха» (далее Программа). | до конца января 2011года | Председатель МКУР, РРЦ АИТ/ЮНЕП АТР |
|  | Определение Руководителя проекта | до конца января 2011года | Председатель МКУР, РРЦ АИТ/ЮНЕП АТР |
|  | Назначение по 2 эксперта от Республики Казахстан и Республики Узбекистан и по 1 эксперту от Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Туркменистана для доработки имеющегося проекта Программы. | до 15 февраля 2011 года | ОДЛ по РПДООС от стран ЦА |
|  | Представление Координатору проекта и в Региональный Ресурсный Центр АИТ/ЮНЕП АТР списка экспертов от стран Центральной Азии. | до 20 февраля 2011 года | ОДЛ по РПДООС от стран ЦА |
|  | Доработка проекта Программы и обновление информации с учетом специфики каждой страны, а также представление замечания и предложения стран Координатору проекта для обобщения. | до конца апреля 2011 года | ОДЛ по РПДООС от стран ЦА и назначенные эксперты от стран |
|  | Обобщение представленных предложений и замечаний от стран Центральной Азии и подготовка окончательного вариант проекта Программы. | до 1 июня 2011 года | Руководитель проекта |
|  | Проведение в Республике Казахстан Регионального семинара по обсуждению окончательного варианта проекта Программы. | июнь-июль 2011 года | МООС Республики Казахстан, РРЦ АИТ/ЮНЕП АТР |
|  | Оплата работы экспертов, назначенных от стран Центральной Азии, в соответствии с установленными требованиями. | по завершению семинара, (июнь-июль 2011 года) | РРЦ АИТ/ЮНЕП АТР |
|  | Представление на рассмотрение и утверждение МКУР доработанного проекта Программы «Наращивания потенциала для регионального сотрудничества по приоритету РПДООС «Качество воздуха». | согласно плану работ МКУР на 2011год | Руководитель проекта |